## CAPACIDADES
WEB FRONT-END (75hrs)
1. Adequar a interface web para diferentes dispositivos de acesso
2. Desenvolver interfaces web interativas com linguagem de programação
3. Desenvolver interfaces web utilizando frameworks
4. Desenvolver interfaces web consumindo API
5. Diferenciar os aspectos de aplicabilidade entre as experiências do usuário (UX) e a interface do usuário (UI)
BANCO DE DADOS (75hrs)
1. Identificar as características de banco de dados relacionais e não-relacionais
2. Configurar o ambiente para utilização de banco de dados relacional
3. Utilizar tipos de dados para definição dos atributos do banco de dados
4. Elaborar diagramas de modelagem do banco de dados de acordo com a arquitetura definida (3)
5. Utilizar relacionamentos entre as tabelas do banco de dados
6. Normalizar a estrutura do banco de dados
7. Documentar a estrutura do banco de dados por meio de dicionário de dados
8. Configurar usuário e permissões de acesso ao banco de dados
9. Utilizar linguagem de definição de dados (DDL)
10. Utilizar linguagem de manipulação de dados (DML)
11. Utilizar funções nativas do banco de dados
12. Aplicar programação em banco de dados utilizando functions, stored procedures, triggers e eventos
13. Executar importação e exportação da base de dados
WEB BACK-END (150hrs)
1. Identificar as características de programação backend em ambiente web
2. Preparar o ambiente necessário ao desenvolvimento back-end para a plataforma web
3. Definir os elementos de entrada, processamento e saída para a programação da aplicação web
4. Utilizar design patterns no desenvolvimento da aplicação web
5. Definir os frameworks a serem utilizados no desenvolvimento da aplicação web
6. Utilizar interações com base de dados para desenvolvimento de sistemas web
7. Transferir arquivos entre cliente e servidor por meio da aplicação web
8. Estabelecer envio de notificações entre cliente e servidor por meio de aplicação web
9. Desenvolver API (web services) para integração de dados entre plataformas
10. Desenvolver sistemas web de acordo com as regras de negócio estabelecidas
11. Publicar a aplicação web
INTERFACES PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS (75hrs)
1. Identificar as características de programação de dispositivos móveis
2. Utilizar os elementos da programação orientada a objetos em interfaces para dispositivos móveis
3. Preparar o ambiente necessário ao desenvolvimento do sistema para a plataforma mobile
4. Interpretar os requisitos do sistema, tendo em vista a elaboração dos componentes em ambiente mobile
5. Definir os elementos de entrada, processamento e saída para a codificação das funcionalidades mobile
6. Projetar interfaces para dispositivos móveis
7. Implementar o código respeitando as características da linguagem na plataforma mobile

## CRONOGRAMA
| SPRINT 1 | [15 empty] | SPRINT 2 | [22 empty] | SPRINT 3 |  |  |  |  | SPRINT 4 | [22 empty] | SPRINT 5
Dias/Capacidades | time axis 2018-01-22 to 2018-06-17
1. Identificar as características de banco de dados relacionais e não-relacionais | bar: 2018-01-22
2. Configurar o ambiente para utilização de banco de dados relacional | bar: 2018-01-22
4. Elaborar diagramas de modelagem do banco de dados de acordo com a arquitetura definida (3) | bar: 2018-01-23 to 2018-01-24; 2018-01-28
7. Documentar a estrutura do banco de dados por meio de dicionário de dados | bar: 2018-01-23 to 2018-01-24; 2018-01-28
3. Utilizar tipos de dados para definição dos atributos do banco de dados | bar: 2018-01-29 to 2018-01-31
5. Utilizar relacionamentos entre as tabelas do banco de dados | bar: 2018-01-29 to 2018-01-31
9. Utilizar linguagem de definição de dados (DDL) | bar: 2018-01-29 to 2018-01-31
10. Utilizar linguagem de manipulação de dados (DML) | bar: 2018-01-29 to 2018-01-31
6. Normalizar a estrutura do banco de dados | bar: 2018-02-01 to 2018-02-04
13. Executar importação e exportação da base de dados | bar: 2018-02-05
11. Utilizar funções nativas do banco de dados | bar: 2018-02-05
12. Aplicar programação em banco de dados utilizando functions, stored procedures, triggers e eventos | bar: 2018-02-06 to 2018-02-07
PROJETO - S1 | 2018-02-12: 15
1. Identificar as características de programação backend em ambiente web | bar: 2018-02-13
2. Preparar o ambiente necessário ao desenvolvimento back-end para a plataforma web | bar: 2018-02-13
4. Utilizar design patterns no desenvolvimento da aplicação web | bar: 2018-02-13
1. Apresentação do VSTS (DevOps) | bar: 2018-02-13
10. Desenvolver sistemas web de acordo com as regras de negócio estabelecidas | bar: 2018-02-14
1. Criação dos modelos | bar: 2018-02-14
5. Definir os frameworks a serem utilizados no desenvolvimento da aplicação web
6. Utilizar interações com base de dados para desenvolvimento de sistemas web
1. Repositório de usuário | bar: 2018-02-18; 2018-02-26
2. Repositório de evento | bar: 2018-02-20; 2018-02-25
3. Repositório de instituicao | bar: 2018-02-19
4. Repositório de tipo de evento | bar: 2018-02-19
5. Repositório de convites | bar: 2018-02-20 to 2018-02-25
* Swagger | bar: 2018-02-15
*Criar administrador padrão | bar: 2018-02-18
9. Desenvolver API (web services) para integração de dados entre plataformas
0. Login - JWT | bar: 2018-02-15
1. O administrador poderá cadastrar qualquer tipo de usuário; | bar: 2018-02-18
2. O administrador poderá cadastrar eventos livres ou restritos; | bar: 2018-02-20
4. O usuário comum poderá se inscrever para assistir um evento; | bar: 2018-02-20
3. O administrador poderá aprovar a participação do expectador de um determinado evento restrito; | bar: 2018-02-21 to 2018-02-22
5. O usuário comum poderá ver os eventos que participará; | bar: 2018-02-25
6. Qualquer usuário poderá ver todos os eventos cadastrados; | bar: 2018-02-25
7. Qualquer usuário poderá convidar um outro usuário; | bar: 2018-02-26
8. Qualquer usuário poderá ver convites enviados a ele; | bar: 2018-02-26
9. O administrador poderá cadastrar os dados da instituição; | bar: 2018-02-19
10. O administrador poderá cadastrar os tipos de eventos; | bar: 2018-02-19
*Entity Framework | bar: 2018-02-27 to 2018-02-28
3. Definir os elementos de entrada, processamento e saída para a programação da aplicação web | bar: 2018-02-15 to 2018-02-26
7. Transferir arquivos entre cliente e servidor por meio da aplicação web | bar: 2018-03-01
11. Publicar a aplicação web
PROJETO - S2 | 2018-03-15: 20
5. Diferenciar os aspectos de aplicabilidade entre as experiências do usuário (UX) e a interface do usuário (UI)
*Dicas de design | bar: 2018-03-18
*Layouts web | bar: 2018-03-19 to 2018-03-20
*Layouts mobile (Mobile: 6. Projetar interfaces para dispositivos móveis) / 4. Interpretar os requisitos do sistema, tendo em vista a elaboração dos componentes em ambiente mobile | bar: 2018-03-21 to 2018-03-22
PROJETO PARALELO - S3 | 2018-03-22: 5
1. Adequar a interface web para diferentes dispositivos de acesso | 2018-03-25: Colocar o layout do software de evento responsivo
2. Desenvolver interfaces web interativas com linguagem de programação | bar: 2018-03-27 to 2018-03-28
4. Desenvolver interfaces web consumindo API | bar: 2018-03-29 to 2018-04-01
3. Desenvolver interfaces web utilizando frameworks | bar: 2018-04-02 to 2018-04-03
0. Login - JWT | bar: 2018-04-04
1. O administrador poderá cadastrar qualquer tipo de usuário; | bar: 2018-04-04
2. O administrador poderá cadastrar eventos livres ou restritos; | bar: 2018-04-05
4. O usuário comum poderá se inscrever para assistir um evento; | bar: 2018-04-08
3. O administrador poderá aprovar a participação do expectador de um determinado evento restrito; | bar: 2018-04-08
5. O usuário comum poderá ver os eventos que participará; | bar: 2018-04-09
6. Qualquer usuário poderá ver todos os eventos cadastrados; | bar: 2018-04-09
7. Qualquer usuário poderá convidar um outro usuário; | bar: 2018-04-10
8. Qualquer usuário poderá ver convites enviados a ele; | bar: 2018-04-10
9. O administrador poderá cadastrar os dados da instituição; | bar: 2018-04-04
10. O administrador poderá cadastrar os tipos de eventos; | bar: 2018-04-05
PROJETO - S4 | 2018-04-24: 23
1. Identificar as características de programação de dispositivos móveis | bar: 2018-04-25
3. Preparar o ambiente necessário ao desenvolvimento do sistema para a plataforma mobile | bar: 2018-04-25
7. Implementar o código respeitando as características da linguagem na plataforma mobile | bar: 2018-04-26 to 2018-04-29
2. Utilizar os elementos da programação orientada a objetos em interfaces para dispositivos móveis | bar: 2018-04-29
5. Definir os elementos de entrada, processamento e saída para a codificação das funcionalidades mobile | bar: 2018-04-30
*Fazer login | bar: 2018-05-02
1. O usuário comum poderá se inscrever para assistir um evento; | bar: 2018-05-03
2. O usuário comum poderá ver os eventos que participará; | bar: 2018-05-06
3. Qualquer usuário poderá ver todos os eventos cadastrados; | bar: 2018-05-07
4. Qualquer usuário poderá convidar um outro usuário; | bar: 2018-05-08
5. Qualquer usuário poderá ver convites enviados a ele; | bar: 2018-05-09
PROJETO - S5 | 2018-05-23: 20
1. Identificar as características de banco de dados relacionais e não-relacionais | bar: 2018-05-24 to 2018-05-27
8. Configurar usuário e permissões de acesso ao banco de dados | bar: 2018-05-28
8. Estabelecer envio de notificações entre cliente e servidor por meio de aplicação web | bar: 2018-05-28
*Push notification no mobile | bar: 2018-05-28
*Dashboard | bar: 2018-05-29 to 2018-06-03
PROJETO - S6 | 2018-06-17: 17

## DIAS
Dias/Capacidades
2018-01-22
2018-01-23
2018-01-24
2018-01-25
2018-01-28
2018-01-29
2018-01-30
2018-01-31
2018-02-01
2018-02-04
2018-02-05
2018-02-06
2018-02-07
2018-02-08
2018-02-11
2018-02-12
2018-02-13
2018-02-14
2018-02-15
2018-02-18
2018-02-19
2018-02-20
2018-02-21
2018-02-22
2018-02-25
2018-02-26
2018-02-27
2018-02-28
2018-03-01
2018-03-04
2018-03-05
2018-03-06
2018-03-07
2018-03-08
2018-03-11
2018-03-12
2018-03-13
2018-03-14
2018-03-15
2018-03-18
2018-03-19
2018-03-20
2018-03-21
2018-03-22
2018-03-25
2018-03-26
2018-03-27
2018-03-28
2018-03-29
2018-04-01
2018-04-02
2018-04-03
2018-04-04
2018-04-05
2018-04-08
2018-04-09
2018-04-10
2018-04-11
2018-04-12
2018-04-15
2018-04-16
2018-04-17
2018-04-18
2018-04-19
2018-04-22
2018-04-23
2018-04-24
2018-04-25
2018-04-26
2018-04-29
2018-04-30
2018-05-01
2018-05-02
2018-05-03
2018-05-06
2018-05-07
2018-05-08
2018-05-09
2018-05-10
2018-05-13
2018-05-14
2018-05-15
2018-05-16
2018-05-17
2018-05-20
2018-05-21
2018-05-22
2018-05-23
2018-05-24
2018-05-27
2018-05-28
2018-05-29
2018-05-30
2018-05-31
2018-06-03
2018-06-04
2018-06-05
2018-06-06
2018-06-07
2018-06-10
2018-06-11
2018-06-12
2018-06-13
2018-06-14
2018-06-17

## BLOCOS
1 | 2 | 3
WEB FRONT-END (75hrs) | WEB BACK-END (150hrs) | INTERFACES PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS (75hrs)
5. Diferenciar os aspectos de aplicabilidade entre as experiências do usuário (UX) e a interface do usuário (UI) | 1. Identificar as características de programação backend em ambiente web | 1. Identificar as características de programação de dispositivos móveis
1. Adequar a interface web para diferentes dispositivos de acesso | 2. Preparar o ambiente necessário ao desenvolvimento back-end para a plataforma web | 2. Utilizar os elementos da programação orientada a objetos em interfaces para dispositivos móveis
2. Desenvolver interfaces web interativas com linguagem de programação | 3. Definir os elementos de entrada, processamento e saída para a programação da aplicação web | 3. Preparar o ambiente necessário ao desenvolvimento do sistema para a plataforma mobile
4. Desenvolver interfaces web consumindo API | 4. Utilizar design patterns no desenvolvimento da aplicação web | 4. Interpretar os requisitos do sistema, tendo em vista a elaboração dos componentes em ambiente mobile
3. Desenvolver interfaces web utilizando frameworks | 5. Definir os frameworks a serem utilizados no desenvolvimento da aplicação web | 5. Definir os elementos de entrada, processamento e saída para a codificação das funcionalidades mobile
| 6. Utilizar interações com base de dados para desenvolvimento de sistemas web | 6. Projetar interfaces para dispositivos móveis
| 7. Transferir arquivos entre cliente e servidor por meio da aplicação web | 7. Implementar o código respeitando as características da linguagem na plataforma mobile
8. Estabelecer envio de notificações entre cliente e servidor por meio de aplicação web
9. Desenvolver API (web services) para integração de dados entre plataformas
10. Desenvolver sistemas web de acordo com as regras de negócio estabelecidas
11. Publicar a aplicação web
BANCO DE DADOS (75hrs)
1. Identificar as características de banco de dados relacionais e não-relacionais
2. Configurar o ambiente para utilização de banco de dados relacional
4. Elaborar diagramas de modelagem do banco de dados de acordo com a arquitetura definida (3)
7. Documentar a estrutura do banco de dados por meio de dicionário de dados
3. Utilizar tipos de dados para definição dos atributos do banco de dados
5. Utilizar relacionamentos entre as tabelas do banco de dados
9. Utilizar linguagem de definição de dados (DDL)
10. Utilizar linguagem de manipulação de dados (DML)
11. Utilizar funções nativas do banco de dados
6. Normalizar a estrutura do banco de dados
13. Executar importação e exportação da base de dados
12. Aplicar programação em banco de dados utilizando functions, stored procedures, triggers e eventos
BANCO DE DADOS (75hrs)
1. Identificar as características de banco de dados relacionais e não-relacionais
8. Configurar usuário e permissões de acesso ao banco de dados

## VALIDAR
Capacidades
1. Identificar as características de banco de dados relacionais e não-relacionais
2. Configurar o ambiente para utilização de banco de dados relacional
4. Elaborar diagramas de modelagem do banco de dados de acordo com a arquitetura definida (3)
7. Documentar a estrutura do banco de dados por meio de dicionário de dados
3. Utilizar tipos de dados para definição dos atributos do banco de dados
5. Utilizar relacionamentos entre as tabelas do banco de dados
9. Utilizar linguagem de definição de dados (DDL)
10. Utilizar linguagem de manipulação de dados (DML)
6. Normalizar a estrutura do banco de dados
13. Executar importação e exportação da base de dados
11. Utilizar funções nativas do banco de dados
12. Aplicar programação em banco de dados utilizando functions, stored procedures, triggers e eventos
1. Identificar as características de programação backend em ambiente web
2. Preparar o ambiente necessário ao desenvolvimento back-end para a plataforma web
4. Utilizar design patterns no desenvolvimento da aplicação web
10. Desenvolver sistemas web de acordo com as regras de negócio estabelecidas
5. Definir os frameworks a serem utilizados no desenvolvimento da aplicação web
6. Utilizar interações com base de dados para desenvolvimento de sistemas web
9. Desenvolver API (web services) para integração de dados entre plataformas
3. Definir os elementos de entrada, processamento e saída para a programação da aplicação web
7. Transferir arquivos entre cliente e servidor por meio da aplicação web
11. Publicar a aplicação web
5. Diferenciar os aspectos de aplicabilidade entre as experiências do usuário (UX) e a interface do usuário (UI)
6. Projetar interfaces para dispositivos móveis)
4. Interpretar os requisitos do sistema, tendo em vista a elaboração dos componentes em ambiente mobile
1. Adequar a interface web para diferentes dispositivos de acesso
2. Desenvolver interfaces web interativas com linguagem de programação
4. Desenvolver interfaces web consumindo API
3. Desenvolver interfaces web utilizando frameworks
1. Identificar as características de programação de dispositivos móveis
3. Preparar o ambiente necessário ao desenvolvimento do sistema para a plataforma mobile
7. Implementar o código respeitando as características da linguagem na plataforma mobile
2. Utilizar os elementos da programação orientada a objetos em interfaces para dispositivos móveis
5. Definir os elementos de entrada, processamento e saída para a codificação das funcionalidades mobile
8. Configurar usuário e permissões de acesso ao banco de dados
8. Estabelecer envio de notificações entre cliente e servidor por meio de aplicação web